EU-gefördertes Programm – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Die Europäische Union investiert in Ihre Zukunft

Dokument 8

Modalitäten zur Einreichung, Prüfung und Annahme

der Projektanträge

1. Allgemeines

  - Sprachen des Programms

Die Programmpartner müssen die beiden Arbeitssprachen einhalten: Innerhalb der geographischen Einheiten SMLW und Großregion sind dies Französisch und Deutsch. Für die geographischen Einheiten DELUX und WLL sind Deutsch bzw. Französisch die Arbeitssprachen.

  - Verwendete Dokumente

Im Programm werden unabhängig von der geographischen Einheit des Projekts dasselbe Verfahren und dieselben Musterdokumente benutzt. Diese Dokumente sind in den jeweils geltenden Arbeitssprachen abzufassen: Antragsunterlagen zum Antrag auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln, erläuternde Dokumente, EFRE-Zuwendungsvertrag, Mittelabruf, Ausgabenbestätigung, etc.

Einzige Ausnahme stellt die Projektkurzfassung (vgl. Punkt 3) dar, die obligatorisch für alle geographischen Einheiten in beiden Sprachen abgefasst werden muss.

Der Programmablauf funktioniert auf der Grundlage der für das gesamte Fördergebiet einheitlichen Aufrufe zur Einreichung von Projekten. Somit gibt es keine spezifischen Projektaufrufe für die einzelnen geographischen Einheiten.

2. Ablauf eines Antrags auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln (und Begleitung eines Projekts)

| Information und Konzeption der Projekte |  | Aufruf zum Einreichen von Projekten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programmpartner und regionale Beratungsstelle der jeweiligen geographischen Einheit |  | Betreuung und Unterstützung der Konzeption von Projekten |
|  |  | Grenzüberschreitende Partner |  | Definition des Projekts und Erstellung des Antrags auf EFRE-Fördermittel |
|  |  | „Federführender Begünstigter“ |  | Einreichung des Antrags auf EFRE-Fördermittel beim GTS |
| Phase der Antragsprüfung |  | Gemeinsames Technisches Sekretariat (GTS) |  | Prüfung der Zulässigkeitskriterien - Übermittlung an die regionalen Beratungsstellen und die Programmpartner |
|  |  | Regionale Beratungsstellen |  | Konsultation bezüglich der Projekte |
|  |  | Programmpartner |  | Bewertung der Projekte |
|  |  | Regionale Beratungsstellen |  | Einholung der Stellungnahmen der Programmpartner - Weiterleitung an das GTS |
|  |  | Gemeinsames Technisches Sekretariat |  | Konsolidierung der Stellungnahmen zur Antragsprüfung |
| Phase der Auswahl |  |  |  |  |
|  |  | Lenkungsausschuss Großregion |  | Annahme |
|  |  | Unter-Lenkungsausschüsse WLL, SMLW und DeLux |  | Zurückstellung |
|  |  |  |  | Ablehnung mit Begründung |
|  |  | GTS |  | Administrative Begleitung der von den Lenkungsausschüssen gefassten Beschlüsse: Benachrichtigung, Zuwendungsvertrag, Zusatzvereinbarung,... |
|  |  | Verwaltungsbehörde |  | Bei Annahme: Unterzeichnung des EFRE-Zuwendungsvertrags mit dem federführenden Begünstigten |

| Begleitung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionale Beratungsstelle |  | Inhaltliche und finanzielle Begleitung der Projekte ihrer jeweiligen geographischen Einheit |  | Prüfbehörde: 2nd level Kontrolle: Prüfung der Effizienz des Kontrollsystems des Programms durch eine Kontrolle der Projektausgaben (Stichprobenkontrolle) |
|  |  | GTS |  | EDV-System zur Datensammlung: inhaltliche und finanzielle Begleitung der Projekte |  |  |
|  |  | Projektpartner |  | Ausgabenerklärung |  |  |
|  |  | Prüfer der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit (von dem jeweiligen Programmpartner bestimmt) |  | Bestätigung der Ausgaben Übermittlung der Ausgabenbestätigungen der tatsächlich getätigten Ausgaben an den „federführenden Begünstigten“ |  |  |
|  |  | Federführender Begünstigter |  | Konsolidierung und Weiterleitung an das GTS |  |  |
|  |  | GTS |  | Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen Eingabe in die Datenbank Übermittlung des Zahlungsantrags an die Verwaltungsbehörde |  |  |
|  |  | Verwaltungsbehörde |  | Bestätigung und Weiterleitung an die Bescheinigungsbehörde |  |  |
|  |  | Bescheinigungsbehörde |  | Prüfung, Zahlungsanweisung und Überweisung der EFRE-Mittel |  |  |

3. Konzeption der Projekte

Den Projektpartnern wird dringend nahe gelegt, sich in der Phase der Konzeption des Projekts an die regionalen Beratungsstellen und an die Programmpartner zu wenden (siehe Kontaktdaten im Leitfaden).

Vor der offiziellen Einreichung der Projekte können die Projektpartner, wenn sie es wünschen, eine Projektkurzfassung ausfüllen, in der sie die wichtigsten Ideen ihrer Projekte kurz zusammenfassen. Diese Kurzfassung beschreibt insbesondere:

- die geplante Partnerschaft;

- die Ziele des Projekts;

- die Beschreibung der vorgesehenen Aktionen;

- die Einschätzung der Kosten.

Diese Kurzfassung muss obligatorisch in französischer und in deutscher Sprache vorgelegt werden und hat zum Ziel, die Projektpartner bei der Vorbereitung ihres Antrags bestmöglich zu unterstützen, sie bei der Konkretisierung ihres Vorhabens zu begleiten sowie die Einreichung eines vollständigen und zulässigen Antrags zu ermöglichen.

Die Kurzfassung begünstigt darüber hinaus die Suche nach Partnern und eine eventuelle Ausweitung des Projekts auf die geographische Einheit der Großregion. Diese Partnersuche oder Erweiterung der Partnerschaft erfolgt durch die Online-Stellung der Kurzfassungen, die somit für alle Programmpartner zugänglich sind. Diese Vorgehensweise, die vom Gemeinsamen Technischen Sekretariat koordiniert wird, kann dann den Auftakt für einen Austausch zwischen den Projektpartnern bilden: So kann das Potential der neuen Struktur des Programmgebiets optimal genutzt werden und es können strategischere Projekte entstehen.

4. Einreichung der Projekte

Die offizielle Einreichung des gesamten Antrags auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln, der die drei folgenden untrennbar miteinander verbundenen Dokumente umfasst:

- die zweisprachige Projektkurzfassung, die eine komprimierte Darstellung des Projekts - wie es im Antrag auf Fördermittel beschrieben ist -  sein soll,

- den Antrag auf EFRE-Fördermittel,

- die Finanztabellen zum Projekt,

erfolgt grundsätzlich beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat des Programms zu den Stichtagen, die in den Projektaufrufen festgelegt sind (es gilt das Datum des Poststempels).

Diese Antragsunterlagen, inklusive die unten aufgeführten Dokumente, müssen in Papierversion übermittelt werden. Ergänzend zur Übersendung der Unterlagen per Post bzw. unmittelbaren Vor-Ort-Abgabe muss eine Mailversion der Antragsunterlagen an die Mailadresse des Gemeinsamen Technischen Sekretariates übermittelt werden.

Es ist notwendig, die Bestätigungen für die in den Finanzierungsplänen der einzelnen Projektpartner vorgesehenen nationalen, regionalen oder lokalen Kofinanzierungen vorzulegen.

Zur Erinnerung: Diese Kofinanzierungen können aus Eigenmitteln bestehen: der Projektpartner muss dann die offizielle Entscheidung vorlegen, die die Zuweisung eigener Mittel für das Projekt bestätigt. Die Kofinanzierungen, die sich aus den von öffentlichen Kofinanzierungsstellen bewilligten Förderungen ergeben, sind durch die Vorlage der Kopie ihrer Entscheidung zu bescheinigen. (vgl. Beispiel im Dokument 10 des Leitfadens).

Unter Berücksichtigung der Fristen zur Prüfung und Entscheidung der Kofinanzierungsstellen ist es gestattet, dass die endgültigen Kofinanzierungsbescheinigungen nach der offiziellen Einreichung des Projekts übermittelt werden können, je nach deren Erhalt.

Um das Projekt dem Lenkungsausschuss vorlegen zu können, müssen jedoch alle endgültigen Kofinanzierungsbescheinigungen bis zu einem Stichtag übermittelt werden, der dem Projektpartner in der Empfangsbestätigung zum Projektantrag vom Gemeinsamen Technischen Sekretariat mitgeteilt wurde.

Wurden die Kofinanzierungen zum mitgeteilten Stichtag noch nicht bescheinigt, wird die Prüfung des Projekts automatisch auf den nächsten Lenkungsausschuss verschoben.

5. Bewertung des Projekts durch das Gemeinsame Technische Sekretariat auf der Grundlage der Zulässigkeitskriterien

Das Gemeinsame Technische Sekretariat überprüft nach formalen Kriterien das Vorliegen sämtlicher Grundbestandteile des Antrags auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln (die drei erforderlichen Dokumente zum Antrag, Vorlage in elektronischer und Papierversion, etc.) und achtet auf die Einhaltung der Zweisprachigkeit.

Das Gemeinsame Technische Sekretariat führt ebenfalls eine formale Bewertung der folgenden Punkte durch: des Kooperationsgebiets, des Vorhandenseins einer grenzüberschreitenden Partnerschaft, der Bestimmung eines federführenden Begünstigten, der Übereinstimmung zwischen dem Projekt und den Prioritäten des Operationellen Programms.

6. Prüfung der Projekte

Wurde Ihr Projekt vom Gemeinsamen Technischen Sekretariat als zulässig bewertet, so ist es anschließend Gegenstand:

- einer Bewertung durch die betreffende Regionale Beratungsstelle;

- einer Prüfung durch die auf beiden Seiten der Grenze zuständigen Prüf- oder Fachbehörden.

- einer Prüfung durch die Programmpartner;

Dabei handelt es sich natürlich um ergänzende Bewertungen.

Die regionale Beratungsstelle analysiert das Projekt im Hinblick auf seinen grenzüberschreitenden Mehrwert und auf der Grundlage der Auswahlkriterien und Prioritäten des Programms. Darüber hinaus findet eine Bewertung der Art der Zusammenarbeit, der Dauerhaftigkeit der Aktivitäten/ Partnerschaft sowie der Bilanz eines eventuell vorangegangenen Projekts statt.

In ihren fachlichen Gutachten zu dem vom Projekt dargelegten Themenbereich legen die Prüf- bzw. Fachbehörden besondere Aufmerksamkeit auf die thematische Stichhaltigkeit der vorgeschlagenen Aktivitäten, auf die Übereinstimmung mit den einschlägigen politischen Zielsetzungen, darauf, dass das Projekt nicht mit anderen nationalen oder grenzüberschreitenden Projekten identisch ist und darauf, dass keine Doppelfinanzierung vorliegt. Des weiteren wird die Angemessenheit der veranschlagten Kosten im Verhältnis zu den geplanten Aktivitäten bewertet.

Die Programmpartner befassen sich ihrerseits mehr mit den grenzüberschreitenden Aspekten des Projekts und seiner Vereinbarkeit mit den Prinzipien des Operationellen Programms und der regionalen und lokalen Politiken. Diese Bewertung beschäftigt sich mit der Umsetzung des Projekts, den erwarteten Ergebnissen, dem erzeugten Mehrwert und der Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf die Grenzbevölkerung oder das Grenzgebiet.

Damit diese Prüfung möglichst effektiv erfolgen kann, weisen wir Sie erneut auf die Notwendigkeit hin, Ihr Projekt mit größter Sorgfalt und Transparenz zu erstellen.

Das Gemeinsame Technische Sekretariat führt die Konsolidierung der Stellungnahmen zu dieser Prüfung im Hinblick auf die Vorlage der Projekte im Lenkungsausschuss durch.

7. Auswahl der Projekte

Der Lenkungsausschuss hat die Aufgabe, die Prüfung und Bewertung der eingereichten Projekte im Hinblick auf ihre Auswahl zur Finanzierung im Rahmen des Programms INTERREG IV A „Großregion“ 2007-2013 vorzunehmen. Er setzt sich aus den Vertretern der Programmpartner zusammen und trifft seine Entscheidungen einstimmig.

Nach der Vorlage eines Antrags bei diesem Gremium können sich je nach den Ergebnissen der gemeinsamen Prüfung und der Bescheinigung der im Finanzierungsplan der einzelnen Projektpartner vorgesehenen Kofinanzierungen folgende drei Möglichkeiten ergeben:

- Annahme des Projekts.

Die Annahme kann „unter der Bedingung“ erfolgen, dass hauptsächlich formale Punkte vor dem Abschluss des EFRE-Zuwendungsvertrags, des einzigen rechtlichen Verpflichtungsdokuments in Bezug auf die Fördermittel, nachgeliefert werden;

- Zurückstellung des Projekts, z.B. mit der Aufforderung, zusätzliche Informationen nachzureichen oder Änderungen am Förderantrag vorzunehmen oder aufgrund des Fehlens von Kofinanzierungsbescheinigungen;

- begründete Ablehnung des Projekts.

Bezüglich der Kriterien zur Projektauswahl siehe den Vermerk zu diesem Thema.

8. Umsetzung der Entscheidungen des Lenkungsausschusses

Sowohl bei Annahme als auch bei Ablehnung des Projekts übermittelt das Gemeinsame Technische Sekretariat eine offizielle Benachrichtigung an den federführenden Begünstigten.

Wurde hingegen das Projekt in Erwartung weiterer Präzisierungen und/oder von Änderungen zurückgestellt oder unter bestimmten Bedingungen angenommen, setzt sich die Regionale Beratungsstelle der betroffenen geographischen Einheit mit dem federführenden Begünstigten in Verbindung, um das weitere Vorgehen sowie die neuen Termine anzuvisieren.

Im Falle der Annahme des Projekts wird der Vertrag zur Bewilligung von EFRE-Mitteln für das Projekt vom Gemeinsamen Technischen Sekretariat vorbereitet und vom federführenden Begünstigten und der Verwaltungsbehörde unterzeichnet. Das gleiche Verfahren wird bei eventuellen späteren Zusatzvereinbarungen angewandt.

Außerdem unterzeichnen der federführende Begünstigte und die übrigen Projektpartner eine Partnerschaftsvereinbarung, in der die Pflichten jedes einzelnen im Rahmen des Projekts festgelegt sind. Ein Muster für die Partnerschaftsvereinbarung wird im Leitfaden zur Verfügung gestellt.